## ЕМУП2011
Сводная информация о выполненных ремонтных работах по жилому фонду ЕМУП "СУЭРЖ" за 2011 год
Район | Улица | Номер дома | Виды работ | Стоимость общая
Орджоникидзевский | Ильича | 7 | Ремонт крыши (холодной) | 10554552.64
Ремонт фасада
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Орджоникидзевский | Коммунистическая | 103 | Ремонт крыши | 2820453.05
Ремонт фасада
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного, горячего водоснабжения, водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Орджоникидзевский | Краснофлотцев | 23 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2166433.63
Ремонт крыши
Железнодорожный | Расточная | 25 | Ремонт фасада | 1961118.02
Ремонт крыши
Ремонт душевой
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Железнодорожный | Расточная | 27 | Ремонт душевой | 1490111.34
Ремонт крыши
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт фасада
Чкаловский | Аптекарская | 35 | Замена лифта | 1424000
Орджоникидзевский | Краснофлотцев | 23 | Устройство тепловой камеры | 206164.61
Ленинский | Уктусская | 41 | Ремонт отмостки, цоколя, крылец | 317127.7
|  |  | Ремонт душевых | 341494.39
Кировский | Менжинского | 2б | Ремонт перекрытий в квартирах 6,7 | 123049.79
Чкаловский | Агрономическая | 39а | Пробивка отверский и прокладка кабель-канала для слаботочных сетей | 133998.44

## ЕМУП2012
Отчет по ремонту общего имущества многоквартирных домов ЕМУП "СУЭРЖ" на 2011 год
№ | Адрес | Виды ремонтных работ | Сроки выполнения работ |  | Примечание
|  |  | По плану | По факту
1 | ул. Аптекарская, 35 | Замена лифтового оборудования. | III квартал | III квартал | Работы выполнены
2 | ул. Ильича, 7 | Ремонт крыши | IV квартал | IV квартал | Работы выполнены
Ремонт фасада
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
5 | ул. Коммунистическая, 103 | Ремонт крыши | IV квартал | IV квартал | Работы выполнены
Ремонт фасада
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
6 | ул.Краснофлотцев, 23 | Ремонт крыши | III квартал | III квартал | Работы выполнены
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | IV квартал | IV квартал
|  | Установка тепловой камеры | IV квартал | IV квартал
7 | ул. Кунарская, 5 | Устройство козырька над выходом | I квартал | I квартал | Работы выполнены
8 | ул. Менжинского, 2б | Ремонт перекрытий в квартирах 6,7 | III квартал | III квартал | Работы выполнены
9 | ул. Металлургов, 30/1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | IV квартал | IV квартал | Работы выполнены
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
10 | ул. Посадская, 81а | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | II квартал | II квартал | Работы выполнены
11 | ул. Расточная, 25 | Устройство козырька над выходом | I квартал | I квартал | Работы выполнены
|  | Ремонт крыши | III квартал | III квартал
Ремонт фасада
Ремонт душевой
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
12 | ул. Расточная, 27 | Устройство козырька над выходом | I квартал | I квартал | Работы выполнены
|  | Ремонт крыши | III квартал | III квартал
Ремонт фасада
Ремонт душевой
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
13 | ул. Садовая, 3а | Ремонт отмостки, замена перекрытий и перегородок | I квартал | I квартал | Работы выполнены
14 | ул. Серафимы Дерябиной, 30 | Ремонт лестничных клеток | IV квартал | IV квартал | Работы выполнены
15 | ул. Уктусская, 41 | Ремонт отмостки, цоколя, крылец | IV квартал | IV квартал | Работы выполнены
Ремонт душевых
Директор ЕМУП "СУЭРЖ" В.В. Карташев